## Planilha1
2017-08-08 | Apresentação do Cronograma de Trabalho | Reuniao sobre mudança de foco do trabalho
2017-08-15 | Colação de Grau do BCC | -
2017-08-22 | Entrega do Plano de Trabalho / Aula Expositiva (retomada do documento a ser entregue) | Analise sobre aplicabilidade de roteitização logistica com AG
2017-08-29 | Orientações | Poc de busca entre dois mapas ¦ definir restrições e fitness para AG
2017-09-05 | Orientações | Aplicar alteraçoes em projeto atual ¦ adicionar revisao de literatura sobre logistica no texto
2017-09-12 | Orientações | Preparar apresentação ¦ Versao funcional do sistema novo
2017-09-19 | Primeira Entrega | Primeira Entrega
2017-09-26 | Feedbacks | Gerar dados do sistema novo para comparação
2017-10-03 | Orientações | Avaliação dos resultados, verificar se são coerentes
2017-10-10 | Orientações | Escrever resultados e trabalhos futuros
2017-10-17 | Orientações | Preparação para segunda entrega
2017-10-24 | Segunda Entrega | Segunda Entrega
2017-10-31 | Aula Expositiva (técnicas de apresentação) / Feedbacks | Feedback da apresentação
2017-11-07 | Orientações | Retoques na apresentação, ensaio
2017-11-14 | Terceira Entrega / Prévias | Terceira Entrega / Prévias
2017-11-21 | Entrega Final (TCC I - duas cópias impressas; TCC II - três cópias impressas) | Entrega Final (TCC I - duas cópias impressas; TCC II - três cópias impressas)
2017-11-28 | E-Comp | E-Comp
2017-12-05 | Bancas | Bancas
2017-12-12 | Bancas | Bancas